## План
План переезда офиса
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники
Планирование переезда | Составить график и бюджет переезда | Олег Сидоров | 3
Упаковка мебели | Упаковать мебель для транспортировки | Наталья Белова | 2д | 1
Упаковка документов | Упаковать архив и текущие документы | Павел Громов | 1 нед | 1
Демонтаж мебели | Разобрать крупную мебель перед вывозом | Ирина Лебедева | 5 дней | Упаковка мебели
Заказ грузового транспорта | Забронировать грузовой автомобиль и грузчиков | Олег Сидоров | 2 | 1
Подготовка нового офиса | Проверить готовность нового помещения | Наталья Белова | 3
Уборка нового офиса | Провести генеральную уборку перед заездом | Павел Громов | 2 | 6
Демонтаж IT-инфраструктуры | Отключить и упаковать сервера и сетевое оборудование | Ирина Лебедева | 2 | 3+1
Погрузка мебели | Погрузить упакованную и демонтированную мебель | Олег Сидоров | 1 | 4; 5
Перевозка мебели | Перевезти мебель в новый офис | Наталья Белова | 1 | 9
Разгрузка и расстановка мебели | Разгрузить и расставить мебель по новому плану | Павел Громов | 2 | 7; 10
Перевозка и установка IT-инфраструктуры | Перевезти сервера и оборудование в новый офис | Ирина Лебедева | 2 | 8
Настройка сети и оборудования | Настроить сеть, серверы и рабочие места | Олег Сидоров | 2д | 12
Переезд сотрудников | Переселить сотрудников на новые рабочие места | Наталья Белова | 1 | 11; 13
Итоговая проверка и приёмка офиса | Проверить готовность офиса к работе | Павел Громов | 1 | 14